## Arkusz1
Tabela Nr 8
Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych i stopień realizacji projektów
Nazwa projektu | Całkowita wartość projektu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 31.12.2011 r. | Zmiana | Wykonanie od początku realizacji projektu | Stopień zaawansowania realizacji projektów
Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego | 10891862 | 183000 | 198755 | 15755 | 10882107.76 | 99.91%
Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny | 258298 | 256826 | 256826 | 0 | 1607.53 | 0.6224%
Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Orneta | 2984215 | 2772925 | 2851896 | 78971 | 2717400.7 | 91.06%
Warmińska Galeria Młodego Artysty - adaptacja poddasza i remont MDK w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości | 1113618 | 1050618 | 1050618 | 0 | 799384.65 | 71.78%
Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim | 3177060 | 1200000 | 1300000 | 100000 | 83298.34 | 2.622%
Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbegu ulic Wysokiej Bramy-Lipowej-Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim | 2400000 | 0 | 75000 | 75000 | 63795.5 | 2.658%
Termy Warmińskie | 100863002 | 15776320 | 14828260 | -948060 | 5432895.69 | 5.386%
Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim | 845143 | 0 | 845143 | 845143 | 80110 | 9.479%
Profesjonalne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe | 453191 | 57001 | 57001 | 0 | 420328 | 92.75%
Profesjonalny pośrednik | 363374 | 74029 | 76493 | 2464 | 173966 | 47.88%
Szansa na lepszą przyszłość | 139262 | 0 | 139262 | 139262 | 106254.18 | 76.3%
Edukacja w Powiecie Lidzbarskim krokiem ku przyszłości | 557830 | 560040 | 557830 | -2210 | 534679.21 | 95.85%
Dom Warmiński - Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii | 171201 | 7700 | 19700 | 12000 | 169506 | 99.01%
Dom Warmiński - Integracja różnych narodowości na terenie Warmii | 144294 | 49370 | 49370 | 0 | 108052 | 74.88%
OGÓŁEM | 124362350 | 21987829 | 22306154 | 318325 | 21573385.56 | 17.35%