PAGE  
5

Załącznik

do Uchwały Nr 36/VI/03
Rady Powiatu Lidzbarskiego

 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
PROGRAM

POPRAWY  STANU  ŚRODOWISKA

NA  OBSZARACH  WIEJSKICH

POWIATU  LIDZBARSKIEGO

W  ZAKRESIE  OCHRONY  POWIETRZA

„ MAŁA  EMISJA II”

1. Wstęp

2. Stan obecny

3. Cele programu

4. Czas realizacji

5. Instytucje, organizacje i osoby biorące udział w programie 

6. Założenia organizacyjno – programowe projektu

7. Koszty realizacji

8. Źródła finansowania programu

9. Podsumowanie programu

10. Literatura

I    WSTĘP
Człowiek od początku swojej świadomej działalności na Ziemi korzysta z jej zasobów o charakterze materialnym i walorów o charakterze niematerialnym.

Do połowy ubiegłego tysiąclecia, ze względu na stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców ziemi ich wykorzystanie było ograniczone i nie powodowało katastrofalnych skutków.

Eksplozja demograficzna XIX  i  XX  wieku spotęgowała zagrożenie środowiska przyrodniczego, które zaczęły być dostrzegane nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej – ogólnoziemskiej.

Wyrazem zaniepokojenia o stan środowiska ziemskiego były liczne raporty, opracowania, konferencje.

Zaczęto uważać, że jedynym sposobem zaradzenia przez ludzi jest skoordynowanie działań prowadzonych w różnych skalach: globalnej, regionalnej, lokalnej.

Ważnymi przyczynami degradacji środowiska przyrodniczego są zmiany zachowań i stylu życia mieszkańców wielu regionów ziemi idące w kierunku modelu konsumpcyjnego. Problem  ten  coraz bardziej uwidacznia się w naszym kraju.


Dlatego też powiat jako jednostka samorządu lokalnego biorąc pod uwagę potrzebę wspierania działań na rzecz zmniejszenia emisji na terenach, gdzie brak jest uzbrojenia lub z punktu ekonomicznego bezcelowe jest prowadzenie tak drogich inwestycji, powinien wspierać działania na rzecz zmniejszenia emisji do środowiska.
Tabela  1. Udokumentowane zasoby paliw kopalnych
	Rodzaj Paliwa
	Okres przewidywanej eksploatacji w (latach)

	Węgiel kamienny
	187

	Węgiel brunatny
	283

	Ropa naftowa
	40 – 55

	Gaz ziemny
	46 - 50


Tabela 2. Zasoby energii odnawialnych w Polsce
	Technologia


	Potencjał do wykorzystania

[PJ]

	Energia z biomasy - słoma
	160

	Energia z biomasy - drewno
	95

	Energia słoneczna
	370

	Energia wiatrowa
	5

	Energia geotermalna
	100

	Energia wodna
	43

	Energia biopaliw
	17

	RAZEM
	790


Tabela  3. Koszt jednostki energii uzyskanej z różnych nośników energii:

	Typ urządzenia


	Paliwo
	Sprawność

%
	Koszt energii cieplnej bez uwzględnienia sprawności kotła

[ zł/GJ]
	Koszt energii cieplnej z uwzględnieniem sprawności kotła

[ zł/GJ]

	Piec kaflowy węglowy
	węgiel
	25-35
	15
	50

	Piec węglowy -  CO
	węgiel, koks
	45-55
	15
	30

	Nowoczesny piec węglowy 
	węgiel, koks
	75
	15
	20

	Kocioł gazowy starszego typu
	gaz
	65
	25,5
	39,2

	Kocił gazowy nowy standardowy
	gaz
	88
	25,5
	29

	Kocił gazowy kondensacyjny
	gaz
	107
	25,5
	23,8

	Kocioł olejowy
	olej
	86
	48,4
	56,3

	Kocił gazowy standartowy
	propan
	88
	75
	85,3

	Kocioł gazowy  kondensacyjny
	propan
	108
	75
	69,4

	Kocioł elektryczny
	energia 

elektryczna

 I taryfa
	100
	76
	76

	Kocioł elektryczny 
	Energia

elektryczna

II taryfa
	100
	47
	47

	Koszt energii z ciepłowni
	energia z MPEC
	100
	50
	50

	Koszt produkcji ciepła z biomasy
	biomasa

drewno, słoma
	80
	8,33
	10,42


II. Stan obecny


Powiat Lidzbarski położony jest w północnej części  województwa warmińsko – mazurskiego. W skład powiatu wchodzą gminy: Lidzbark Warmiński – gmina miejska, Orneta – gmina wiejsko-miejska, Lidzbark Warmiński, Kiwity, Lubomino – gminy wiejskie. Powierzchnia powiatu wynosi 92 282 ha, z czego użytki rolne stanowią 58 775 ha , co stanowi 63,7% ogólnej powierzchni.


Powiat lidzbarski zamieszkuje 45561 osób, z czego 18140 to mieszkańcy wsi.

Stan czystości powietrza na terenie powiatu pozostawia wiele do życzenia szczególnie w okresie zimowym. Ogrzewanie mieszkań tak w miastach jak i na wsi odbywa się w większości przez spalanie węgla. 

Powiat lidzbarski oprócz dobrych gleb charakteryzuje się również korzystnymi dla rolnictwa warunkami klimatycznymi, szczególnie w uprawie zbóż i roślin oleistych.

Obecnie na terenie powiatu  istnieje jedna instalacja wykorzystująca biomasę – kotłownia na zrębki drewna. Ponadto, istnieje możliwość wykorzystania dużych nadwyżek słomy na cele energetyczne. 


Planowany wzrost areału rzepaku z przeznaczeniem nasion do wytłaczania oleju jako biopaliwa, przyczyni się do pozostawienia bez zagospodarowania olbrzymiej ilości słomy.


Pomimo, iż standardy emisyjne do środowiska na terenie są przekraczane, w nieznacznym stopniu, to w zakresie emisji gazów należy dużo zrobić.

III.  Cele programu

1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z gospodarstw domowych. 

2. Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł  energii.

3. Wykorzystanie odpadu jakim jest słoma. 

4. Poprawa sytuacji finansowo-ekonomicznej gospodarstw wiejskich.

5. Propagowanie ochrony środowiska na terenach wiejskich.

6. Promowanie ekologicznego wizerunku powiatu.

IV.  Czas realizacji

Realizacja programu pilotażowego planowana jest od 1 maja 2003r. do 31 grudnia 2003r.

V.  Instytucje, osoby i organizacje biorąc udział 
w programie

· właściciele gospodarstw rolnych 


         -   beneficjenci

· Starostwo Powiatowe 




         -   organizator

VI.  Założenia organizacyjno – programowe projektu

Zakłada się zmianę źródła ogrzewania dwóch domów mieszkalnych, budynków produkcyjnych.

· jednego na terenie gmin - Lidzabark Warmiński gmina wiejska i miejska oraz gmina Kiwity,

· jednego na terenie gmin – Orneta i Lubomino,

na źródła pochodzące z energii odnawialnej – słoma.

Etapy realizacji:

1) Ogłoszenie konkursu na terenie gmin powiatu lidzbarskiego w miesiącu  maju 2003r.,

2) Zebranie wniosków o dofinansowanie od  01.06.2003r. – 15.06.2003r.  (formularz wniosku – załącznik Nr 1 do programu),

3) Rozpatrzenie wniosku przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu

4) od  16.06.2003r. – 30.06.2003r., 

  W skład Komisji powołanej przez Zarząd Powiatu wchodzi pięć osób wskazanych przez Zarząd Powiatu.

           (Podstawę wyboru wniosku na dotację określa załącznik Nr 2 do programu.) 

5) Zawieranie umów o dofinansowanie do 15.07.2003r.  (umowa dotacji – załącznik Nr 3 do programu),

6) Bieżące rozliczenie umów i wypłacenie dotacji,

7) Sukcesywne rozliczenie zadań do 20.12.2003r.,

8) Końcowe rozliczenie programu do 31.12.2003r.,

VII. Koszty realizacji programu
Dofinansowanie inwestycji 30 tys. zł ( maksymalnie do 50% wartości inwestycji nie więcej jednak jak 15 tys. zł).

VIII.   Źródła finansowania

· Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· Środki własne wnioskodawców,

· Kredyty preferencyjne Banku Ochrony Środowiska,

Zasady dofinansowania określa zał. Nr 4. do programu

IX.   Podsumowanie programu


Program został opracowany dla osób zamieszkujących tereny wiejskie Powiatu Lidzbarskiego. Zmiana źródeł ogrzewania na ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych pozwoli wykorzystać miejscowe zasoby słomy, zagospodarowanie nieużytków, co znacznie obniży koszty ogrzewania i przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych do atmosfery.


Program jest zgodny ze strategią  rozwoju  Województwa Warmińsko-Mazurskiego i strategią Powiatu Lidzbarskiego oraz zbliża nas do celów założonych w „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” , w Polsce na rok 2010 – 7,5% i w roku 2020 – 14% energii ze źródeł odnawialnych, obecnie w naszym kraju 2,5%, a w unii Europejskiej 6%.

Literatura:

1. „Informacje o stania środowiska” WIOŚ 2001r.

2. Strategia rozwoju Powiatu Lidzbarskiego 2001-2016.

3. Strategia rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego „Zielone płuca Polski”, styczeń 1999r.

5. Strategia ekoenergetyczna Powiatu Lidzbarskiego  

6. Ochrona Środowiska – Działalność Samorządu Terytorialnego w aspekcie integracji z UE, Kraków 2000r. (materiały z konferencji).       

