HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

dla 3 obszarów strategii rozwiązywania problemów społecznych

	KRYZYS FUNKCJI RODZINY


CEL OPERACYJNY.  1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców powiatu

	Nr działania


	NAZWA DZIAŁANIA
	OKRES REALIZACJI
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
	MIERNIKI/

WSKAŹNIKI
	ŹRÓDŁO MIERNIKÓW
	Źródło finansowania

	1
	Monitorowanie środowiska – prowadzenie bazy danych
	2006 –2015


	PCPR, GOPS; MOPS; 
	- opracowanie i aktualizacja bazy danych o problemach społecznych w powiecie


	GOPS; MOPS; PCPR
	- samorząd powiatowy

	2
	Utworzenie punktu interwencji kryzysowej (PIK)j z miejscami noclegowymi
	2006 – 2010
	PCPR,GOPS;

MOPS
	- liczba punktów interwencji 

   kryzysowej

- liczba miejsc noclegowych


	PCPR; GOPS;

MOPS
	- samorząd powiatowy,

- samorząd    

gminny



	3
	Utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej  (OIK) z miejscami noclegowymi
	2007 – 2009
	PCPR, organizacje pozarządowe
	-powstanie Ośrodka Interwencji   

  Kryzysowej

- liczba miejsc noclegowych
	PCPR,  organizacje pozarządowe
	-samorząd powiatowy;

-budżet państwa

-organizacje pozarządowe



	4
	Utworzenie mieszkań chronionych
	2006 – 2015
	-PCPR, MOPS, GOPS

- organizacje pozarządowe
	-  liczba mieszkań;

-  liczba osób korzystających;
	PCPR, 

Organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy, 

- samorząd gminne,

- organizacje pozarządowe;

- budżet państwa 



	5
	Utworzenie banku żywności
	2007- 2015
	Organizacje pozarządowe
	- liczba osób korzystających;

- liczba utworzonych banków  

   żywności
	Organizacje pozarządowe
	-organizacje pozarządowe,

-samorządy gminne; 

-samorząd powiatowy 

	6
	Utworzenie i rozwój poradnictwa specjalistycznego
	2006 – 2015
	PCPR; 

organizacje pozarządowe
	- liczba punktów poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego ,  i rodzinnego

- liczba udzielonych porad

- liczba osób korzystających                z poradnictwa
	 PCPR, organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy

- samorząd gminny

- organizacje pozarządowe

	7
	Wspieranie powstawanie rodzinnych domów dziecka
	2006 – 2008
	PCPR, 

organizacje pozarządowe
	- liczba rodzinnych domów dziecka;

- liczba dzieci umieszczonych        w rodzinnych domach dziecka


	 PCPR, 

organizacje pozarządowe
	samorząd powiatowy, 

organizacje pozarządowe

	8
	Wspieranie powstawanie rodzin zastępczych
	2006  -2015
	PCPR, 

organizacje pozarządowe
	- liczba rodzin zastępczych;

- liczba dzieci umieszczonych            w rodzinach zastępczych


	 PCPR, organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy

- organizacje pozarządowe

	9
	Wspieranie powstawania oraz wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych
	2006 - 20015
	GOPS; MOPS; PCPR, organizacje pozarządowe
	- liczba organizacji działających na rzecz pomocy społecznej;

- liczba wspólnie opracowanych projektów;

- liczba przeprowadzonych akcji promujących powstawanie organizacje pozarządowe
	GOPS; MOPS; PCPR, organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy, - - samorząd gminny, - samorząd wojewódzki 

	10.
	Wspieranie wolontariatu 
	2006-2015
	PCPR, GOPS; MOPS; organizacje pozarządowe
	-liczba punktów wolontariatu

- liczba wolontariuszy;

- liczba zrealizowanych projektów,

- liczba przeprowadzonych szkoleń  wolontariuszy
	PCPR, GOPS; MOPS;  organizacje pozarządowe
	samorządy :

powiatowy, 

gminny,

wojewódzki

	11
	Utworzenie wielofunkcyjnej całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej


	2006-2007
	PCPR
	- liczba utworzonych placówek,

- liczba form wsparcia,

- liczba dzieci umieszczonych       w placówce


	PCPR
	- samorząd powiatowy,

- budżet państwa


CEL  OPERACYJNY   2.  Promowanie aktywności życiowej wśród grup zagrożonych kryzysem rodziny

	Nr działania
	NAZWA DZIAŁANIA
	OKRES REALIZACJI
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
	MIERNIKI/

WSKAŹNIKI
	ŹRÓDŁO MIERNIKÓW
	Źródło finansowania

	1
	Organizacja szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej
	2006- 2015
	PCPR, MOPS, GOPS, PUP
	- liczba szkoleń;

- liczba osób przeszkolonych,
	PUP
	- samorząd powiatowy,

- samorząd wojewódzki

-środki EFS



	2
	Poprawa dostępności do kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum                i ponadgimnazjalnej dla osób dorosłych
	2006-2015
	Szkoły,  podstawowe, gimnazja,  organizacje pozarządowe
	- 

- liczba osób objętych nauką,

- liczba szkół kształcących osoby dorosłe


	Szkoły , organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy 

- samorząd  

gminny, 

- organizacje pozarządowe



	3
	Utworzenie systemu  zawodowego poradnictwa specjalistycznego 
	2006 – 2015


	 PCPR,  GOPS; MOPS;  PUP,  organizacje pozarządowe
	- powstanie placówek poradnictwa specjalistycznego 
	PCPR, OPS, PUP,  organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy, 

- samorząd gminny,

- organizacje pozarządowe



	4
	Promowanie aktywnego stylu życia –angażowanie w działalność kulturalno-sportową
	2006 - 2015
	Szkoły, GOPS; MOPS; PCPR, organizacje pozarządowe, Instytucje Kultury i Sportu
	- liczba organizowanych imprez;

- liczba uczestników
	Szkoły, MOPS, GOPS,  PCPR, organizacje pozarządowe Instytucje Kultury i Sportu
	-samorząd powiatowy,

samorząd gminny,

- organizacje pozarządowe

· 

	5
	Wspieranie powstawania oraz wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych
	2006- 2015
	 PCPR,  GOPS; MOPS;  organizacje pozarządowe
	-liczba wspólnych projektów;

-liczba powstałych organizacji pozarządowych


	OPS, PCPR, organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy

- samorząd gminny


CEL OPERACYJNY  3.    Wsparcie rodziny będącej w kryzysie

	Nr działania
	NAZWA DZIAŁANIA
	OKRES REALIZACJI
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
	MIERNIKI/

WSKAŹNIKI
	ŹRÓDŁO MIERNIKÓW
	Źródło finansowania

	1
	Program „Szkoła dla rodziców”
	2006 - 2015
	PPP, PCPR, MOPS, GOPS
	- liczba osób objętych projektem,

-liczba  realizowanych programów


	PPP, PCPR, MOPS, GOPS
	 samorząd powiatowy

samorząd gminy

	2
	Powstanie poradni rodzinnej 
	2007-2010
	PCPR GOPS; MOPS,

organizacje pozarządowe
	-liczba poradni rodzinnych

- liczba porad
	PCPR, OPS, organizacje pozarządowe 
	-  samorząd powiatowy, 

- samorząd gminny,

- organizacje pozarządowe

· 

	3
	Rozwój Powiatowych Dni Rodziny


	2006 -2015
	Szkoły ,GOPS;, MOPS; PCPR,  organizacje pozarządowe Instytucje  Kultury i Sportu
	-liczba uczestników

- liczba imprez kulturalno- oświatowych                i sportowych
	Szkoły, PCPR, OPS, Instytucje Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe
	samorząd powiatowy,

- samorząd gminny,

- organizacje pozarządowe



	4
	Opracowywanie programów na rzecz wpierania osób starszych, przewlekle chorych 
	2007- 2015


	GOPS; MOPS; PCPR, organizacje pozarządowe
	- liczba wdrożonych programów

- liczba beneficjentów
	Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR,

- organizacje pozarządowe
	-samorząd gminny,

-budżet państwa,

- organizacje 

pozarządowe

	5
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
	2006 - 2015
	PCPR GOPS; MOPS;   organizacje pozarządowe, Policja, Sąd, Prokuratura
	- liczba wdrożonych projektów

- liczba interwencji - - liczba prelekcji profilaktycznych
	PCPR,OPS, Policja , Sąd, organizacje pozarządowe
	-  budżet państwa,

- samorząd województwa,

- samorząd powiatowy,

-samorząd gminny 



	6
	Utworzenie Zespołów interdyscyplinarnych                    w zakresie interwencji kryzysowej
	2006 -2007
	GOPS; MOPS; PCPR,  organizacje pozarządowe, Policja, Sąd
	- liczba zespołów;

- liczba interwencji
	PCPR, OPS, Policja , Sąd, organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy,

samorząd gminny,

samorząd wojewódzki 



	7
	Wspieranie powstawania oraz wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz organizacji kościelnych
	2006-2015
	PCPR, GOPS; MOPS,  organizacje pozarządowe
	- liczba wspólnych projektów
	PCPR, OPS, organizacje pozarządowe 
	- samorząd powiatowy

- samorząd gminny




CEL OPERACYJNY  4.  Ograniczenie zjawiska patologii w rodzinie

	Nr działania
	NAZWA DZIAŁANIA
	OKRES REALIZACJI
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
	MIERNIKI/

WSKAŹNIKI
	ŹRÓDŁO MIERNIKÓW
	Źródło finansowania

	1
	Rozwój systemu lecznictwa uzależnień (na różnych poziomach)
	2006-2015
	Przychodnie Zdrowia, Szpital, PCPR, GOPS; MOPS, organizacje pozarządowe
	- liczba udzielonych porad

-liczba osób objętych leczeniem odwykowym,

- liczba osób objętych wsparciem specjalistycznym


	Przychodnie Zdrowia, Szpital, PCPR,GOPS,.MOPS
	NFZ

Samorząd powiatowy

Samorząd gminny

organizacje pozarządowe

	2
	Opracowanie programów przeciwdziałania zjawiskom patologii
	2007-2015
	PCPR,GOPS; MOPS; organizacje pozarządowe
	- liczba napisanych  programu;

- liczba beneficjentów programu
	PCPR, OPS ,  organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy 

- budżet państwa      organizacje pozarządowe



	3
	Dążenie do ograniczania zjawiska nielegalnego handlu alkoholem


	2006 - 20015
	Gminy, Policja
	- liczba wymierzonych  

   kar,

- liczba
	Gminy,

Policja
	- samorząd gminny,



	4
	Promocja zdrowego stylu życia wśród uczniów
	2007 - 2015
	Szkoły,  Wydział Oświaty  Kultury i Kultury Fizycznej, PCPR GOPS; MOPS;, Służba Zdrowia,  organizacje pozarządowe
	- liczba programów;

- liczba beneficjentów,

- liczba prelekcji,

- liczba przeprowadzonych szkoleń 

· 
	Szkoły ,  Wydział Oświaty  Kultury i Kultury Fizycznej Służba Zdrowia, MOPS, GOPS
	- NFZ 

- ZOZ,

- samorząd powiatowy- samorząd gminny,

organizacje pozarządowe

	5
	Opracowanie programów profilaktycznych antynarkotykowych, antyalkoholowych, antytytoniowych 
	2007 -2015
	PCPR, GOPS; MOPS; organizacje pozarządowe Służba zdrowia, Szkoły
	- liczba programów;

- liczba beneficjentów


	Szkoły , PCPR, MOPS, GOPS, Służba Zdrowia, organizacje pozarządowe
	NFZ

-organizacje pozarządowe

- samorządy powiatowy,

-samorząd           i gminny,

- budżet państwa

	6
	Powstanie poradni rodzinnej 
	2007 - 2010
	PCPR,GOPS; MOPS, ZOZ, organizacje pozarządowe
	- uruchomienie poradni;

- liczba porad
	PCPR, ZOZMOPS, GOPS, organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy,

- organizacje pozarządowe

	7
	Powstanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie interwencji kryzysowej
	2006 - 2010
	PCPR,GOPS; MOPS;, Sąd, Policja, organizacje pozarządowe
	- liczba zespołów;

- liczba interwencji
	PCPR,  organizacje pozarządowe, MOPS, GOPS
	- samorząd powiatowy,

- samorząd gminny 

	8
	Wspieranie powstawania oraz wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz organizacji kościelnych
	2006 -2015
	PCPR,GOPS; MOPS, organizacje pozarządowe
	- liczba wspólnych projektów,

- liczba wspólnych uzgodnień, 
	PCPR. MOPSD, GOPS,  organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy,

- samorząd gminny,

- samorząd wojewódzki,

- organizacje pozarządowe

	9
	Wspieranie powstawania grup samopomocowych
	2006 - 2015
	PCPR, GOPS; MOPS; organizacje pozarządowe
	-liczba powstałych grup,

- liczba spotkań warsztatowych
	PCPR, MOPS, GOPS, organizacje pozarządowe
	- samorządy : powiatowy            i gminny,

- samorząd wojewódzki




CEL OPERACYJNY  5.  Promowanie działań na rzecz wzrostu świadomości środowisk lokalnych w zakresie  pomocy społecznej

	Nr działania
	NAZWA DZIAŁANIA
	OKRES REALIZACJI
	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
	MIERNIKI/

WSKAŹNIKI
	ŹRÓDŁO MIERNIKÓW
	Źródło finansowania



	1
	Lobbing wśród lokalnych władz samorządowych
	2006 - 2015
	PCPR,GOPS; MOPS;   organizacje pozarządowe
	- zwiększenie zainteresowania zagadnieniami pomocy społecznej

 – liczba spotkań,

- liczba wspólnych wniosków
	PCPR, MOPS, GOPS,  organizacje pozarządowe
	samorząd powiatowy,

samorząd gminny

	2
	Powstanie powiatowego forum instytucji działających                       w zakresie pomocy społecznej
	2008 – 2010
	PCPR,GOPS; MOPS;  organizacje pozarządowe
	- utworzenie forum;

- liczba organizacji działających w forum
	PCPR, OPS organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy,

-samorząd gminny,

- źródła zewnętrzne



	3
	Upowszechnianie zagadnień pomocy społecznej                          w lokalnych mediach
	2006 - 2015
	PCPR, GOPS; MOPS;   organizacje pozarządowe, me4dialokalne
	- liczba  popularyzowanych projektów,

-liczba artykułów prasowych ,

- liczba informacji prasowych
	PCPR, MOPS, GOPS,  organizacje pozarządowe,

Media lokalne
	- samorząd  powiatowy 

- samorząd wojewódzki,

- samorząd gminny,

- organizacje pozarządowe

	4
	Rozwój Powiatowych Dni Rodziny


	2006 – 2015
	PCPR; Szkoły , Instytucje Kultury i Sportu MOPS; GOPS,  organizacje pozarządowe
	- liczba uczestników

- liczba imprez
	PCPR, Szkoły, OPS,  organizacje pozarządowe Instytucje kultury i  sportu, 
	- samorząd powiatowy

- samorząd gminny,

- sponsorzy



	5
	Promowanie „dobrych praktyk”; pozytywnych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej
	2006- 2015
	GOPS; MOPS; PCPR,  organizacje pozarządowe
	- liczba wdrożonych projektów i nowych rozwiązań
	PCPR. MOPS, GOPS,  organizacje pozarządowe
	- samorząd powiatowy

samorząd gminny

- organizacje pozarządowe



	6
	Promowanie wolontariatu
	2006 - 2015
	PCPR, GOPS; MOPS; ,  organizacje pozarządowe
	- liczba utworzonych ośrodków wolontariatu    

- liczba programów

- liczba osób uczestniczących          w programach


	PCPR, MOPS , GOPS,  organizacje pozarządowe
	-  samorząd powiatowy,

- samorząd gminny,

- samorząd wojewódzki
























































