## Projekty unijne
Tabela Nr 8
Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych i stopień realizacji projektów
Nazwa projektu | Całkowita wartość projektu | Plan na 01.01.2013 r. | Plan na 31.12.2013 r. | Zmiana | Wykonanie od początku realizacji projektu | Stopień zaawansowania realizacji projektów
Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim | 2355721 | 2149860 | 2287375 | 137515 | 2343216.4 | 99.47%
Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim | 1714330 | 1649631 | 1649631 | 0 | 69276.25 | 4.041%
Termy Warmińskie | 94273971 | 40100975 | 40100975 | 0 | 48422607 | 51.36%
Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim | 3159887 | 2076000 | 2076000 | 0 | 245375.62 | 7.765%
Profesjonalny pośrednik | 451080 | 116285 | 102201 | -14084 | 374823.4 | 83.09%
Twój biznes - Twoja szansa | 1942199 | 65290 | 65290 | 0 | 1920815.24 | 98.9%
Czas na młodych | 580213 | 202600 | 192814 | -9786 | 572017.95 | 98.59%
Aktywna młodzież | 693342 | 745130 | 668214 | -76916 | 602728.62 | 86.93%
Inwestuj w siebie | 954430 | 0 | 6875 | 6875 | 6253.43 | 0.6552%
Szansa na lepszą przyszłość | 126254 | 0 | 126254 | 126254 | 114669.61 | 90.82%
OGÓŁEM | 106251427 | 47105771 | 47275629 | 169858 | 54671783.52 | 51.46%

## Realizacja przedsięwzięć
Tabela Nr 9
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013- 2017
Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowie-dzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) |  | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |  |  |  |  | Wykonanie od początku realizacji | Stopień zaawanso-wania realizacji
|  |  | Od | Do |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 112118564 | 50104223 | 43698618 | 734487 | 510000 | 510000 | 58247316.26 | 51.95%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 4621264 | 1035394 | 798168 | 224487 | 0 | 0 | 3470385 | 75.1%
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 107497300 | 49068829 | 42900450 | 510000 | 510000 | 510000 | 54776931.26 | 50.96%
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  | 112118564 | 50104223 | 43698618 | 734487 | 510000 | 510000 | 58247316.26 | 51.95%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 4621264 | 1035394 | 798168 | 224487 | 0 | 0 | 3470385 | 75.1%
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 107497300 | 49068829 | 42900450 | 510000 | 510000 | 510000 | 54776931.26 | 50.96%
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  | 106125173 | 47149375 | 42937618 | 224487 |  |  | 54550860 | 51.4%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 4621264 | 1035394 | 798168 | 224487 |  |  | 3470385 | 75.1%
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 101503909 | 46113981 | 42139450 |  |  |  | 51080475 | 50.32%
| Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim ogółem | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2013 | 2355721 | 2287375 |  |  |  |  | 2343216 | 99.47%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 2355721 | 2287375 |  |  |  |  | 2343216 | 99.47%
| Program nr 2: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim ogółem |  | 2012 | 2014 | 3159887 | 2076000 | 1065437 |  |  |  | 245376 | 7.765%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 3159887 | 2076000 | 1065437 |  |  |  | 245376 | 7.765%
| Program nr 3: Termy Warmińskie ogółem |  | 2007 | 2014 | 94273971 | 40100975 | 41074013 |  |  |  | 48422607 | 51.36%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 94273971 | 40100975 | 41074013 |  |  |  | 48422607 | 51.36%
| Program nr 4: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim ogółem |  | 2012 | 2013 | 1714330 | 1649631 |  |  |  |  | 69276 | 4.041%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 1714330 | 1649631 |  |  |  |  | 69276 | 4.041%
| Program nr 5: Profesjonalny pośrednik ogółem | Powiatowy Urząd Pracy | 2009 | 2015 | 451080 | 102201 | 66388 | 8712 |  |  | 374823 | 83.09%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 451080 | 102201 | 66388 | 8712 |  |  | 374823 | 83.09%
- wydatki majątkowe
| Program nr 6: Twój biznes - Twoja szansa ogółem |  | 2012 | 2013 | 1942199 | 65290 |  |  |  |  | 1920815 | 98.9%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 1942199 | 65290 |  |  |  |  | 1920815 | 98.9%
- wydatki majątkowe
| Program nr 7: Czas na młodych ogółem |  | 2012 | 2013 | 580213 | 192814 |  |  |  |  | 572018 | 98.59%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 580213 | 192814 |  |  |  |  | 572018 | 98.59%
- wydatki majątkowe
| Program nr 8: Aktywna młodzież ogółem |  | 2012 | 2013 | 693342 | 668214 |  |  |  |  | 602729 | 86.93%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 693342 | 668214 |  |  |  |  | 602729 | 86.93%
- wydatki majątkowe
| Program nr 9: Inwestuj w siebie ogółem |  | 2013 | 2015 | 954430 | 6875 | 731780 | 215775 |  |  | 6253 | 0.6552%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 954430 | 6875 | 731780 | 215775 |  |  | 6253 | 0.6552%
- wydatki majątkowe
| b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |  |  | 5993391 | 2954848 | 761000 | 510000 | 510000 | 510000 | 3696456.26 | 61.68%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 5993391 | 2954848 | 761000 | 510000 | 510000 | 510000 | 3696456.26 | 61.68%
| Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW) ogółem | Starostwo Powiatowe | 2010 | 2013 | 3443391 | 2695848 |  |  |  |  | 3437526.91 | 99.83%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 3443391 | 2695848 |  |  |  |  | 3437526.91 | 99.83%
| Program nr 2: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ogółem |  | 2013 | 2017 | 2550000 | 259000 | 761000 | 510000 | 510000 | 510000 | 258929.35 | 10.15%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 2550000 | 259000 | 761000 | 510000 | 510000 | 510000 | 258929.35 | 10.15%