## Projekty unijne
Tabela Nr 8
Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych i stopień realizacji projektów
Nazwa projektu | Całkowita wartość projektu | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 30.06.2015 r. | Zmiana | Wykonanie od początku realizacji projektu | Stopień zaawansowania realizacji projektów
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie | 3496786 | 0 | 3496786 | 3496786 | 0 | 0%
Termy Warmińskie | 106949786 | 15000000 | 25221283 | 10221283 | 96249531 | 90%
Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim | 3362400 | 3920000 | 3362400 | -557600 | 30400 | 0.9041%
Budowa warsztatów szkolnych przy ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim | 2154750 | 2535000 | 2154750 | -380250 | 0 | 0%
Profesjonalny pośrednik | 451079 | 8712 | 8712 | 0 | 450755 | 99.93%
Inwestuj w siebie | 954430 | 259366 | 319823 | 60457 | 934640 | 97.93%
Wspólnie można więcej | 80039 | 25800 | 29722 | 3922 | 79930 | 99.86%
OGÓŁEM | 117449270 | 21748878 | 34593476 | 12844598 | 97745256 | 83.22%

## Realizacja przedsięwzięć
Tabela Nr 9
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2015- 2025
Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowie-dzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) |  | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | [10 empty] | Wykonanie od początku realizacji | Stopień zaawanso-wania realizacji
|  |  | Od | Do |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  | 111935470 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25715916; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 86376 | 98175293 | 87.71%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 1485548 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 358257; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 0; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 0 | 1465325 | 98.64%
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 110449922 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25357659; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 86376 | 96709968 | 87.56%
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  | 111935470 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25715916; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 86376 | 98175293 | 87.71%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 1485548 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 358257; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 0; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 0 | 1465325 | 98.64%
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 110449922 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25357659; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 596376; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 86376 | 96709968 | 87.56%
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  | 108435334 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25579540; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 97714856 | 90.11%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 1485548 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 358257; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 1465325 | 98.64%
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 106949786 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25221283 | 96249531 | 90%
| Program nr 1: Termy Warmińskie ogółem | Starostwo Powiatowe | 2007 | 2015 | 106949786 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25221283; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 96249531 | 90%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 106949786 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 25221283; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 96249531 | 90%
| Program nr 2: Profesjonalny pośrednik ogółem | Powiatowy Urząd Pracy | 2009 | 2015 | 451079 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 8712; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 450755 | 99.93%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 451079 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 8712 | 450755 | 99.93%
- wydatki majątkowe
| Program nr 3: Inwestuj w siebie ogółem |  | 2013 | 2015 | 954430 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 319823; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 934640 | 97.93%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 954430 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 319823 | 934640 | 97.93%
- wydatki majątkowe
| Program nr 4: Wspólnie można więcej ogółem | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 80039 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 29722; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 0 | 79930 | 99.86%
| - wydatki bieżące |  |  |  | 80039 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 29722 | 79930 | 99.86%
- wydatki majątkowe
| b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |  |  |  | 3500136 | 136376 | 596376 | 596376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 460437 | 13.15%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 3500136 | 136376 | 596376 | 596376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 460437 | 13.15%
| Program nr 1: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ogółem | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2017 | 2550000 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 50000; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 510000; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 510000; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2018: 0 | 460437 | 18.06%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 2550000 | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2015: 50000; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2016: 510000; limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2017: 510000 | 460437 | 18.06%
| Program nr 2: Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur ogółem |  | 2015 | 2025 | 950136 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 0 | 0%
- wydatki bieżące
| - wydatki majątkowe |  |  |  | 950136 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 86376 | 0 | 0%